| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 249306, Калужская область, Думиничский район, с. Новослободсктел/факс: 8-48447 – 9-33-95 ИНН 4005004285/КПП 400501001 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел стационарных учреждений |
| --- | --- |

ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престерелых и инвалидов» предоставляет информацию за 1 квартал 2017г о выполнении мероприятий, направленных на  повышение качества предоставляемых услуг, по результатам независимой оценки качества 2015 года:

| № п/п | Предложения из плана по итогам независимой оценки | Срок исполнения по плану | Принятые меры по исполнению мероприятий по состоянию на 01.04.2017г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить рельефную (тактильную) полосу | 2016г | Планируется приобретение тактильных полос и знаков для размещения внутри здания. На проведение работ по установке тактильной плитки на улице нет финансовой возможности, т.к.объем работы оценивается в 353800 руб. Данный вид работ включен в мероприятия по доступной среде на период до 2020 года |
| 2 | Установка самооткрывающихся дверей главного входа | 2018 | Имеется устная договоренность с ООО «ПСБ» г. Калуга на проведение исследовательских работ и изготовлении сметы, но из-за отсутствия финансовой возможности работа приостановлена. Данный вид работ включен в мероприятия по доступной среде на период до 2020 года |
| 3 | Оборудовать внутреннюю систему оповещения (радиоузел) | 2017 | Сотрудничаем с благотворительным фондом «Старость в радость» по возможной установке радиоузла |
| 4 | Выделить помещение для лечебно-трудовых мастерских | 2017 | Для целей проведения лечебно-трудовой терапии установлена теплица. |
| 5 | Принять меры по укомплектованию штата медицинского персонала | 2016-2018 | Медицинский персонал укомплектован на 82%. Ежемесячно направляются заявки в Центр занятости населения МР «Думиничский район» о наличии граждан имеющих высшее и среднее медицинское образование на вакантные должности учреждения. Центр занятости отвечает, что граждан, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в центре не зарегистрировано. |
| 6 | Направить на повышение квалификации библиотекаря и культорганизатора | 2016 | Данный пункт выполнен в 1 квартале 2016г. |
| 7 | Проводить работу по привлечению средств спонсоров и благотворителей для нужд учреждения | 2016-2018 | В течении 1 квартала получено спонсорской помощи в виде товаров для проведения кружковой работы, сладостей и медикаментов от волонтеров на сумму 55083 руб. |

Директор:   _______________________ Л.А. Котосова

Исп: Сенина Е.И.

тел. 8-48447-9-33-95

# Text boxes

| от | 30.03.2016г. | № | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| На № от |