| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 249306, Калужская область, Думиничский район, с. Новослободсктел/факс: 8-48447 – 9-33-95 ИНН 4005004285/КПП 400501001 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел стационарных учреждений |
| --- | --- |

ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престерелых и инвалидов» предоставляет информацию за 4 квартал 2017г о выполнении мероприятий, направленных на  повышение качества предоставляемых услуг, по результатам независимой оценки качества 2015 года:

| № п/п | Предложения из плана по итогам независимой оценки | Срок исполнения по плану | Принятые меры по исполнению мероприятий по состоянию на 01.01.2018г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить рельефную (тактильную) полосу | 2016г | Выполнено:1. Приобретены желтая тактильная полоса и знаки для слабовидящих для размещения внутри здания. 2.На уличной лестнице перед входом в здание нанесены контрастные желтые полосы на нижней и верхней ступеньках. Невыполнено:На проведение работ по установке тактильной плитки на улице нет финансовой возможности, т.к.объем работы оценивается в 353 800 руб. Данный вид работ включен в мероприятия по доступной среде на период до 2020 года |
| 2 | Установка самооткрывающихся дверей главного входа | 2018 | В работе: Собраны коммерческие предложения на проведение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта порога перед главным входом. Данный вид работ включен в мероприятия по доступной среде на период до 2020 года |
| 3 | Оборудовать внутреннюю систему оповещения (радиоузел) | 2017 | В работе: Сотрудничаем с благотворительным фондом «Старость в радость» по возможной установке радиоузла. |
| 4 | Выделить помещение для лечебно-трудовых мастерских | 2017 | Выполнено: Для целей проведения лечебно-трудовой терапии установлена теплица. |
| 5 | Принять меры по укомплектованию штата медицинского персонала | 2016-2018 | Выполнено: Медицинский персонал укомплектован на 80%. Ежемесячно направляются заявки в Центр занятости населения МР «Думиничский район» о наличии граждан имеющих высшее и среднее медицинское образование на вакантные должности учреждения. В Центре занятости граждан, имеющих медицинское образование, не зарегистрировано. |
| 6 | Направить на повышение квалификации библиотекаря и культорганизатора | 2016 | Данный пункт выполнен в 1 квартале 2016г. Последующее повышение планируется на 2018-2019гг. |
| 7 | Проводить работу по привлечению средств спонсоров и благотворителей для нужд учреждения | 2016-2018 | Выполнено: В течение 4 квартала получено спонсорской помощи в виде товаров для проведения кружковой работы, сладостей и медикаментов |

Директор:   _______________________ Л.А. Котосова

Исп: Сенина Е.И.

тел. 8-48447-9-33-95

# Text boxes

| от | 29.12.2017г. | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На № от |