Исполнение Плана

мероприятий по улучшению качества  деятельности

ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

по результатам независимой оценки качества условий  оказания услуг, проведенной в 2018 году

за 3 квартал 2019г

| №п/п | Показатель качества | Мероприятие | Срок проведения мероприятия | Принятые меры к исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об учреждении |
| 1. 1. | Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах в помещении организации (учреждения); на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт организации (учреждения). | Проводить анализ размещенной информации на официальном сайте и информационных стендах учреждения, размещать доработанные локальные нормативные правовые акты учреждения | 1 раз в квартал 2019-2021 г.г. | Проводится анализ размещенной информации на сайте учреждения и на информационном стенде, на сайте доработаны положения по АХД, геронтопсихиатрическом отделении и социально-психологической и культурно-досуговой работе |
|  |  | Обеспечить своевременную смену информации на стендах учреждения. Обеспечить своевременную смену информации на сайте учреждения | 1 раз в квартал 2019-2021 гг. Не реже 1 раза в месяц 2019-2021гг. | Сенина Е.И. и Дембская М.А. обеспечивают смену информации на стендах и сайте учреждения |
| 1.2 | Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Создать на официальном сайте учреждения электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам, разместить анкету для опроса граждан | 1 полугодие 2019 г | На сайте учреждения раздел «Гостевая книга» http://novoslobodsky-d.ucoz.ru/gb , в котором можно оставить отзывы и предложения, а также задать интересующий вопрос На сайте учреждения раздел «Гостевая книга» переименован в «Отзывы, вопросы и ответы». В этом разделе создан блок «Наш опрос» для анкетирования проживающих и посетителей |
| 2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг |
| 2.1 | Обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг. | Купить и установить кулеры | 1 полугодие 2019 г. | В учреждении имеется 7 кулеров |
|  |  | Выделить помещение для лечебно-трудовых мастерских | 1 квартал 2019 г. | Для лечебно-трудовых мастерских выделено помещение |
|  |  | Подать заявку в Центр занятости населения Думиничского района на медицинский персонал | Ежеквартально 2019-2021гг | Специалист по кадрам подает ежемесячно заявку в Центр занятости населения Думиничского района. Медицинский персонал на учете в Центре занятости не стоит |
|  |  | Направить на повышение квалификации библиотекаря | 1 квартал 2019г | Проведено повышение квалификации библиотекаря в Областном учебно-методическом центре образования в сфере культуры и искусства г. Калуга cентябрь 2018г |
| 3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов |
| 3.1 | Оборудование помещений и прилегающей к учреждению территории с учетом доступности для инвалидов. | Установить рельефную (тактильную) полосу | 2 полугодие 2020 г. | Сенина Е.И. – замдиректора КазаковаС.Л. – начальник хозотдела Закрытая веранда оборудована рельефной тактильной полосой |
|  |  | Провести ремонт главного входа с расширением входной площадки | 2 полугодие 2019 г. | Котосова Л.А. – директор Сенина Е.И. – замдиректора Казакова С.Л. – начальник хозотдела Ремонт главного входа сделан |
| 3.2 | Обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Оборудовать внутренний радиоузел | 1 полугодие 2021 г. | Сенина Е.И. – замдиректора КазаковаС.Л. – начальник хозотдела Губенко Е.А. – специалист по охране труда |
| 4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников учреждения |
| 4.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью, работников детского дома, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | Обновить план обучения персонала по этике служебного поведения и культуре общения с получателями социальных услуг, а также по: - соблюдению санитарно-эпидемического режима, - охране труда, - пожарной безопасность, - ГО и ЧС, - антитеррористической защищенности, - первой медицинской помощи - медицинское обслуживание и уход - организация досуговой деятельности - организация взаимодействия между службами учреждения при оказании услуг проживающим Организовать исполнение планов внутрикорпоративного обучения сотрудников | 2 полугодие 2019г. Постоянно | Сенина Е.И. - замдиректора Шелестович Е.В. – специалист по кадрам Губенко Е.А. – специалист по охране труда Дембская М.А. – специалист по социальной работе Годзелих Л.А. – фельдшер Цвелодуб Л.В. – психолог Поцеловкина М.И. – культорганизатор Продолжается обучение персонала по плану по всем указанным направлениям Директор, замдиректора Планы обучения утверждены. Используются дистационное обучение, повышение квалификации, лекции и беседы для проведения внутрикорпоративного обучения |
|  |  | Проводить оценку деятельности сотрудников по соблюдению кодекса этики служебного поведения при оказании социальных услуг для установления выплат стимулирующего характера (интенсивность). | Ежемесячно 2019-2021 г.г. | Котосова Л.А. – директор Сенина Е.И. – замдиректора Шелестович Е.В.- специалист по кадрам Начальники подразделений В показателях интенсивности присутствует пункт по соблюдению кодекса этики служебного поведения при оказании социальных услуг |

Директор:   _________________  Л.А.Котосова

Дата 02.10.2019г

Исп. Сенина Е.И.

8-48447-9-33-95